## UPUTE (hidden)
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade: |  | Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu: |  | Program u državnom proračunu
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | Općina Tisno |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | Provedbeni program Općine Tisno za razdoblje 2021. - 2025. |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | 01.01.2025. - 31.12.2025. |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 13.02.2026.
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1.1. | Posebni cilj 1.Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture | 1. Uređenje poslovne zone Dubrava | 12/2024. | Površina uređene poslovne zone Dubrava (ha) | 0 | 0 | 0.9 | 52708.75 | DA PROSINAC, 2024. | U TIJEKU | Provedene su aktivnosti uređenja poslovne zone Dubrava, pri čemu je ostvareno 0,9 ha uređenog prostora. Time je ostvaren početni infrastrukturni pomak za budući razvoj zone i privlačenje ulaganja. Status: u tijeku – mjera je kontinuirana i nastavlja se u sljedećem razdoblju. | PROVEDENO
1.2. | Posebni cilj 1.Konkurentno i inovativno gospodarstvo | Promicanje kulture | 1. financijska podrška za provođenje programa i aktivnosti vezanih za kulturu 2. sanacija i uređenje kulturnih objekata i objekata kulturne baštine 3. revitalizacija Arheološkog nalazišta Ivinj | 01/2025. | Broj financiranih programa vezanih za kulturu | 0 | 20 | 12 | 284584.34 | N/P | U TIJEKU | Podržano je 12 kulturnih programa, sanirana su 3 kulturna objekta, te revitalizirano 0,25 ha arheološkog nalazišta Ivinj (čišćenje, uređenje okoliša, naručene informativne ploče). Status: u tijeku – mjera se provodi kontinuirano kroz godišnje cikluse
[5 empty] | Broj saniranih i uređenih kulturnih objekata i objekata kulturne baštine | 0 | 4 | 3 |  |  |  |  | NIJE POKRENUTO
[5 empty] | Površina revitaliziranog arheološkog nalazište Ivinj (ha) | 0 | 0.6 | 0.25 |  |  |  |  | ODUSTAJE SE
2.1. | Posebni cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Razvoj predškolskog odgoja | 1. promicanje inovativnih projekata Dječjih vrtića | 01/2023. | Broj provedenih programa (kumulativ) | 0 | 3 | 4 | 74017.24 | N/P | U TIJEKU | Ostvarena su 4 programa potpore djeci smještenoj u drugim vrtićima, iznad planirane vrijednosti. Mjera osigurava dostupnost predškolskog odgoja unatoč ograničenim lokalnim kapacitetima. Status: u tijeku – aktivnosti su trajnog karaktera i nastavljaju se.
2.2. | Posebni cilj 2. Obrazovani i zaposleni ljudi | Razvoj školstva | 1. podrška učenicima i studentima tijekom školovanja | 01/2025. | Broj isplaćenih financijskih potpora za učenike ili studente (kumulativ) | 0 | 20 | 40 | 118515.48 | N/P | U TIJEKU | Dodijeljeno je 40 stipendija (plan 20) i 88 sufinanciranja prijevoza učenika, što pokazuje visoku razinu podrške obrazovnim potrebama djece i mladih. Status: u tijeku – mjera se provodi trajno i nastavlja se u sljedećoj godini.
3.1. | Posebni cilj 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj civilnog društva | 1. osnaživanje civilnog sektora | 01/2025. | Broj isplaćenih financijskih potpora za organizacije civilnog društva | 0 | 8 | 3 | 37263.84 | N/P | U TIJEKU | Isplaćene su potpore za 3 udruge, što odražava poticanje lokalnih inicijativa i podršku najaktivnijim organizacijama. Status: u tijeku – mjera je višegodišnja i ovisi o programima udruga.
3.2. | Posebni cilj 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj sporta i rekreacije | 1. financijska podrška za programe vezane za sport 2. razvoj fizičke infrastrukture za sport | 01/2025. | Broj financiranih programa usmjerenih na sport (kumulativ) | 0 | 20 | 12 | 432952.13 | N/P | U TIJEKU | Financirano je 12 sportskih programa, sanirano je krovište sportske dvorane, te su uređena 2 dječja igrališta i ukupno 3 sportska objekta. Status: u tijeku – mjera se provodi kao redoviti sustav potpora i infrastrukturnih ulaganja.
[5 empty] | Broj izgrađenih ili uređenih sportskih objekata za organizacije civilnog društva (kumulativ) | 0 | 4 | 3
3.3. | Posebni cilj 3. Zdrav, aktivan i kvalitetan život | Razvoj socijalne skrbi | 1. financijska podrška osobama u potrebi 2. socijalna podrška za starije osobe | 01/2025. | Broj osoba kojima je pružena financijska podrška | 0 | 20 | 130 | 202933.46 | N/P | U TIJEKU | Financijska pomoć pružena je za 130 korisnika (školske knjige i druge potpore), a socijalna podrška za 86 korisnika (stanovanje, novorođenčad, brakovi, pomoć u naravi). Status: u tijeku – kontinuirana mjera koja se nastavlja zbog stalnih socijalnih potreba.
[5 empty] | Broj osoba kojima je pružena socijalna podrška | 0 | 40 | 86
4.1. | Posebni cilj 4. Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | Unaprjeđenje stanovanja | 1. Izrada dokumenata usmjerenih na prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja | 01/2025. | Broj izrađenih dokumenata usmjerenih na prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja | 0 | 2 | 5 | 11350 | N/P | U TIJEKU | U izvještajnom razdoblju donesen je Urbanistički plan uređenja (UPU) Južni dio naselja Jezera, čime je realiziran jedan od ključnih planova. Za UPU Drage pribavljena je završna suglasnost resornog ministarstva te se njegovu donošenju pristupa odmah po uvrštenju na sjednicu Općinskog vijeća. Paralelno se provodi postupak izrade Izmjena i dopuna UPU-a Gospodarske zone Kapela – Dubrava (sjeverni dio), koji je u fazi ishođenja preostalih mišljenja u sustavu ePlanovi. Pokrenute su pripremne radnje za donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tisno, uključujući postupak ocjene o potrebi strateške procjene i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Također je u pripremnoj fazi donošenje Odluke o izradi Izmjena i dopuna (III) UPU-a Sjeverni dio naselja Jezera, za što je već pribavljeno mišljenje da postupak strateške procjene nije potreban. Sve navedene aktivnosti potvrđuju da je mjera u tijeku, uz kontinuiranu provedbu u sljedećem mandatnom razdoblju radi digitalne transformacije i nadogradnje prostorno-planskih dokumenata.
5.1. | Posebni cilj 5. Sigurnost za stabilan razvoj | Unaprjeđenje obalnog pojasa i riva | 1. Uređenje obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno | 01/2025. | Duljina uređenog obalnog pojasa i riva na području Općine Tisno (km) | 0 | 1 | 220 | 253655.1 | DA | U TIJEKU | Uređeno je 220 m obalnog i potpornog zida na plaži Jazina, što je u skladu s planiranom vrijednosti za 2025. godinu. Dodatno je uređena šetnica Kapelica u duljini od 246 m, čime je unaprijeđena sigurnost i funkcionalnost pješačke komunikacije uz obalni pojas. Tijekom izvještajnog razdoblja započeta je i realizacija projekta uređenja pojasa šetnica na južnoj strani Jezera u duljini od 290 m. Radovi su započeli u studenom 2025. godine te su dovršeni u veljači 2026., čime je osiguran kontinuitet ulaganja u obalnu infrastrukturu i podignuta razina uređenosti javnog prostora. Status: u tijeku – mjera se provodi kao dio višegodišnjeg ciklusa sustavnog uređenja obalnog prostora te se nastavlja i u sljedećem razdoblju.
[5 empty] | Duljina izgrađenog potpornog zida – plaža Jazina (m) | 0 | 220
6.1. | Posebni cilj 6. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | Unaprjeđenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 1. Izgradnja komunalnih infrastrukrunih objekata 2. Uređenje pješačke infrastrukture 3. Unaprjeđenje gospodarenja otpadom | 01./2025. | Broj izgrađenih ili uređenih objekata komunalne infrastrukture (kumulativ) | 0 | 8 | 8 | 3655802.81 | N/P | U TIJEKU | Izgrađeno je/uređeno 3.410 m² pješačke infrastrukture te nabavljeno 1 komunalno vozilo (višenamjenski stroj). Uređene su nerazvrstane ceste u duljini od 3410 m i nogostup uz Županijsku cesti u duljini od 740 m.. Status: u tijeku – riječ je o kontinuiranom razvoju komunalnog sustava.
[5 empty] | Duljina uređene pješačke infrastrukture (m) | 0 | 100 | 3.410 m2
[5 empty] | Broj nabavljenih strojeva za komunalno zbrinjavanje otpada (kumulativ) | 0 | 20 | 1
7.1. | Posebni cilj 7. Razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima | Razvoj otoka | 1. Sufinanciranje javnog prijevoza za stanovnike Dubrave 2. Uređenje zgrade Općine Tisno 3. Digitalizacija javne uprave | 01/2025. | Broj stanovnika Dubrave 2 kojima se sufinancira prijevoz | 0 | 20 | 4 | 1513911.72 | N/P | U TIJEKU | Sufinanciran je prijevoz za 4 korisnika iz Dubrave, čime je osigurana dostupnost javnih usluga stanovnicima udaljenijih dijelova općine. U okviru projekta uređenja Zgrade Općine Tisno izvedeni su radovi na sanaciji vlage u prizemlju zgrade, u prostoru knjižnice, čime su poboljšani uvjeti korištenja javnog prostora. Također je izrađeno projektno rješenje pročelja zgrade s ciljem prijave na natječaj Ministarstva kulture za obnovu zgrada zaštićenih kulturnih dobara. Paralelno je provedena digitalizacija uprave uvođenjem 2 nova servisa, čime je unaprijeđena dostupnost i učinkovitost administrativnih usluga. Status: u tijeku – mjera se nastavlja u okviru daljnje modernizacije uprave, unapređenja infrastrukture javnih objekata i povećanja dostupnosti usluga građanima.
[5 empty] | Uređena zgrada Općine Tisno | 0 | 1 | 1
[5 empty] | Digitalizirana javna uprava s dva servisa | 0 | 2 | 2
| Datum: | 13.02.2026.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:
POTPIS ČELNIKA TIJELA:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu