## Sheet1
Rb. | Županija | Turistička zajednica | Naziv projekta | Kratki opis predmeta projekta | Kratki opis svrhe projekta | Način doprinosa ostvarenju pokazatelja održivosti | Nositelj provedbe projekta | Lokacija provedbe projekta (grad/općina) | Planirani početak provedbe projekta | Planirani završetak provedbe projekta | Ključne točke ostvarenja projekta | Planirani rokovi postignuća ključnih točka ostvarenja projekta | Ukupno procijenjena vrijednost projekta | Iznos vlastitog financiranja | Ostali mogući izvori financiranja | Imovinsko - pravni odnosi | Osnova za raspolaganje nekretninama | Status izrade potrebne studijske dokumentacije |  |  | Status izrade potrebne projektne dokumentacije |  |  |  |  | PROJEKTI OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ DESTINACIJE | [5 empty] | Napomena
[18 empty] | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen profil projekta? | Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena studija predizvodljivosti i/ili studija izvedivosti? | Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena CBA? | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen idejni projekt? | Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana lokacijska dozvola? | Postoji li u trenutku ispunjavanja upitnika izrađen glavni projekt? | Da li se projekt može graditi prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? | Da li je u trenutku ispunjavanja upitnika ishodovana građevinska dozvola? | Da li se radi o projektu od posebnog značaja za razvoj destinacije (DA/NE) | Navesti način doprinosa strateškom/posebnom cilju | Navesti na koji način projekt predviđa značajan i mjerljiv, izravni ili neizravni pozitivni financijski učinak na sektor turizma i povezane sektore | Projekt od posebnog značaja započinje s provedbom u razdoblju važenja plana upravljanja destinacijom kojim je predviđen | Projekt od posebnog značaja ima minimalno izrađenu studijsku/projektnu dokumentaciju prema propisu kojim se regulira odobravanje investicijskih projekata za koje obveze preuzimaju proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave? | Projekt od posebnog značaja prelazi minimalnu vrijednost od 1.000.000,00 EUR
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33.
1. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Putevima jezerske i tišnjanske prošlosti | Predmet projekta „Putevima tišnjanske i jezerske prošlosti“ je uređenje, revitalizacija i sadržajno unaprjeđenje pet kulturnih i turističkih lokacija na području Općine Tisno, u Tisnom i Jezerima, na otoku Murteru. Projekt obuhvaća uređenje trga Velika Rudina u Tisnom i trga Koledišće u Jezerima, uspostavu edukativno-poučne šetnice „Stopama prošlosti“, koja povezuje navedene lokalitete, te obnovu i opremanje objekta javno-društvene namjene – Bratske škole u Tisnom i Doma Jezerana u Jezerima. Provedbom projekta planirano je unaprjeđenje zelene i energetski učinkovite infrastrukture kroz korištenje obnovljivih izvora energije, poput solarnih panela i hibridne rasvjete, uz primjenu mjera energetske učinkovitosti radi smanjenja utjecaja na okoliš i poticanja zelene tranzicije otoka. Također, projekt povećava otpornost na klimatske promjene i sigurnost javnih prostora uvođenjem senzora za praćenje okolišnih parametara te podizanjem razine javnih površina kako bi se smanjio rizik od plavljenja i zaštitili stanovnici, turisti i posjetitelji. | Svrha projekta „Putevima tišnjanske i jezerske povijesti“ je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Tisno kroz revitalizaciju kulturne, društvene i prirodne infrastrukture, te jačanje identiteta lokalne zajednice i povećanje kvalitete života stanovnika otoka Murtera. Povezivanje lokaliteta kroz edukativno-poučnu šetnicu „Stopama prošlosti“ omogućit će se pristupačna i interpretativno bogata ruta koja spaja Tisno i Jezera, potiče aktivni turizam, zdrav način života i edukaciju o kulturnoj i prirodnoj baštini. Obnovom društvenih domova osiguravaju se inkluzivni prostori za udruge, starije osobe, mlade i druge skupine, čime se jača društvena kohezija i otvaraju mogućnosti za nove kulturne i edukativne programe i aktivnosti,. Obnovom javnih prostora trgova stvaraju uvjeti za razvoj društvenih, kulturnih i turističkih događanja, povećanje atraktivnosti prostora te kvalitetnije korištenje javnih površina od strane lokalnog stanovništva i posjetitelja. Poseban naglasak stavljen je na održivost kroz primjenu energetski učinkovitih rješenja, korištenje obnovljivih izvora energije i prilagodbu klimatskim promjenama, čime se smanjuju negativni utjecaji na okoliš i osigurava dugoročna otpornost prostora. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika | Općina Tisno | Općina Tisno (naselje Tisno i Jezera) | 2025. | 2029. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – 2025. • Javljanje na poziv – 2026. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2026. • Građevinski radovi – 2026.-2029. • Opremanje objekata – 2027.-2029. • Otvorenje – 2027.-2029. • Promocija, informiranje i edukacija – 2029. | 2029. | 3200000 | 550000 | EU fondovi | Riješeni | Vlasništvo | DA | NE | NE | DA | DA | DA | DA | DA | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 1 Unapređenje uređenja mjesta i unapređenje sadržaja u središtima mjesta | Provedbom projekta „Putevima tišnjanske i jezerske prošlosti“ ostvarit će se značajan i mjerljiv pozitivan financijski učinak na sektor turizma te povezane gospodarske djelatnosti na području Općina Tisno i otoka Murtera. Projekt se temelji na unapređenju i aktivaciji kulturno-turističke infrastrukture, čime se stvaraju preduvjeti za povećanje turističke potražnje i intenzivnije korištenje prostora. Izravni financijski učinci proizlaze iz neposrednog korištenja sadržaja i lokacija obuhvaćenih projektom. Uređenjem i revitalizacijom javnih prostora te uspostavom interpretacijskih i edukativnih sadržaja povećat će se broj posjetitelja i njihova zadržavanja u destinaciji, što će rezultirati većom potrošnjom u ugostiteljstvu, smještajnim kapacitetima i drugim turističkim uslugama. Dodatno, organizacija kulturnih događanja, radionica i interpretacijskih programa na uređenim lokacijama generirat će izravne prihode, kao i razvoj usluga poput vođenih tura i tematskih sadržaja povezanih s projektom. Neizravni financijski učinci očituju se kroz širi gospodarski utjecaj povećane turističke aktivnosti. Povećana potražnja za destinacijom potaknut će rast prihoda u povezanim sektorima poput trgovine, prijevoza i uslužnih djelatnosti i drugih, kao i veću potražnju za lokalnim proizvodima i uslugama. Projekt će potaknuti razvoj novih turističkih proizvoda i poduzetničkih inicijativa te pridonijeti jačanju lokalnog gospodarstva. Također, unapređenjem kulturne ponude i stvaranjem cjelogodišnjih sadržaja doprinijet će se produljenju turističke sezone, čime se osigurava stabilniji i dugoročniji prihod za lokalne dionike. Ukupno gledano, projekt ima snažan multiplikativni učinak na lokalno gospodarstvo jer izravno generira novu potrošnju, a posredno potiče razvoj dodatnih gospodarskih aktivnosti i ulaganja. Time se povećava konkurentnost destinacije i stvaraju dugoročni uvjeti za održiv razvoj turizma na području Općine Tisno i otoka Murtera. | DA | DA | DA | Projekt započinje s provedbom tijekom 2026. godine
2. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Kuća Mora | Predmet projekta je obnova i uređenje „Kuće mora“ u Jezerima na otoku Murteru. U zgradi nekadašnje ribarske zadruge na adresi Obala sv. Ivana 43 (k.č.br. 1999/1, k.o. Jezera), planirano je uređenje i realizacija novog interpretacijskog centra koji će biti namijenjen informiranju, edukaciji i interpretaciji tema povezanih s morem, lokalnim ribarstvom i akvakulturom, tj. očuvanjem i prezentacijom kulturno-maritimne baštine mjesta. Projekt obuhvaća obnovu i opremanje unutarnjeg i vanjskog prostora ukupne površine 750 m2 čijom će se realizacijom omogućiti povećanje edukativnih kapaciteta ciljanih skupina – zaposlenika, lokalnog stanovništva i ostalih relevantnih dionika. U okviru projekta planirana je realizacija multimedijalnih prezentacijskih i interpretacijskih sadržaja koji će posjetiteljima približiti bogatu povijest, tradicijsku kulturu i jedinstvene prirodne vrijednosti Jezera i otoka Murtera, stvarajući novu atraktivnu točku kulturno-edukativnog turizma. | Svrha projekta je uspostaviti „Kuću mora“ kao interpretacijski centar i mjesto kulturne produkcije koje doprinosi očuvanju i valorizaciji pomorske i ribarske baštine tj. razvoju održive i sadržajno bogatije turističke ponude mjesta Jezera i otoka Murtera. Projektom se uspostavlja funkcionalna javna turistička infrastruktura namijenjena provedbi radionica, događanja i ostalih edukacijsko-interpretacijskih aktivnosti. Realizacijom projekta stvaraju se preduvjeti za diverzifikaciju turističke ponude, povećanje broja posjetitelja te produljenju turističke sezone. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Uspostavljen sustav za prilagodbu klimatskim promjenama i procjenu rizika | Općina Tisno | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2027. | 2029. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – dokumentacija izrađena • Javljanje na poziv – 2027.-2028. • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora – 2028. • Građevinski radovi - izgradnja objekta –2028.-2029. • Unutarnje opremanje – 2029. • Otvorenje – 2029. • Promocija, informiranje i edukacija – 2029.-2031. | 2029. | 2000000 | 0 | EU fondovi Državni proračun Županijski proračun Općina Tisno | U postupku rješavanja | Vlasništvo | NE | NE | NE | DA | NE | DA | NE | NE | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034. godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 6 Unapređenje turističke interpretacije prostora | Izravni financijski učinci proizlaze iz neposrednog korištenja sadržaja „Kuće Mora“. To uključuje prihode od ulaznica, organiziranih edukativnih i interpretacijskih programa, radionica, stručnih vođenja te tematskih događanja. Dodatno, povećan broj posjetitelja koji dolaze motivirani ovim sadržajem rezultirat će povećanom potrošnjom u neposrednoj okolini, osobito u ugostiteljskim i uslužnim djelatnostima. Projekt također stvara mogućnost razvoja dodatnih prihoda kroz prodaju suvenira, publikacija i ostalih proizvoda. Neizravni financijski učinci očituju se kroz širi utjecaj na lokalno gospodarstvo. Uspostavom „Kuće Mora“ jača se prepoznatljivost destinacije kao mjesta koje nudi kvalitetne, sadržajno bogate i cjelogodišnje turističke proizvode. Time se potiče dulji boravak posjetitelja te povećava potražnja za smještajem, ugostiteljskim uslugama, prijevozom i drugim povezanim djelatnostima. Projekt dodatno potiče razvoj novih turističkih proizvoda, poput tematskih ruta, edukativnih programa i specijaliziranih tura, te doprinosi jačanju lokalnog poduzetništva. | DA | DA | DA
3. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Aglomeracija Pirovac-Tisno-Jezera | Projekt Aglomeracija Pirovac - Tisno - Jezera obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju vodno-komunalne infrastrukture na području naselja Pirovac, Tisno i Jezera s ciljem unapređenja sustava javne vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda. Projektom se planira proširenje sustava javne vodoopskrbe u duljini od 8,5 km, rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u duljini od 25,2 km te proširenje sustava javne odvodnje u duljini od 57,9 km. U Tisnom je planirana izgradnja sustava vodoopskrbe (13 km) i odvodnje (20,9 km), izgradnja međumjesnih tlačnih kanalizacijskih cjevovoda Pirovac-Tisno i Tisno kopno-Tisno Murter, rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Tisno, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) s podmorskim ispustom. Rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže u Tisnom, obuhvatit će rekonstrukciju postojećih cjevovoda (8,4 km), izgradnju novih (5,0 km) te izmještanje postojećeg vodovoda za potrebe izgradnje kanalizacijskih cjevovoda (72 m). Izgradnja sustava odvodnje obuhvaća izgradnju gravitacijskih (17,5 km), tlačnih cjevovoda (3,4 km) te crpnih stanica (ukupno 5). Planirani podmorski tlačni cjevovod Pirovac-Tisno povezat će crpne stanice Pirovac (CS 11) i Tisno (CS 1 u uvali V. Stubli), dok će cjevovod Tisno kopno-Tisno Murter povezati CS 6 Tisno (Istočna Gomilica) s otokom Murterom. Rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda iz pravca vodospreme Čela do vodospreme Tisno (dionica Soline-Rastovac) u duljini 1,7 km trebala bi omogućiti smanjenje gubitaka vode na otoku Murteru. Planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika (ES) i drugog stupnja pročišćavanja planiran je iznad uvale Lučica. Pročišćene otpadne vode nakon UPOV-a ispuštat će se putem pomorskog ispusta u otvoreno more, odnosno izvan osjetljivog područja - Eutrofno područje Pirovački zaljev i Murterski kanal. | Svrha projekta je osigurati dugoročno održivo upravljanje vodnim resursima, povećati razinu komunalne opremljenosti te unaprijediti zaštitu okoliša i kakvoću obalnog mora na području Pirovca, Tisnog i Jezera. Postojeći sustav vodoopskrbe i odvodnje na ovom području nije u potpunosti prilagođen suvremenim potrebama stanovništva i intenzivnim sezonskim opterećenjima, osobito tijekom turističke sezone. Izgradnjom planirane infrastrukture omogućit će se pouzdana opskrba pitkom vodom, učinkovitije prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda te usklađivanje sustava s nacionalnim i europskim standardima u području vodnog gospodarstva i zaštite voda. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Omjer potrošnje vode po turističkom noćenju u odnosu na prosječnu potrošnju vode po stalnom stanovniku destinacije (izraženo po osobi i po noćenju | Općina Tisno, Općina Pirovac | Općina Tisno (Jezera i Tisno) | 2026. | 2029. | • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora - 2026 • Građevinski radovi - izgradnja objekta - 2027-2029 • Otvaranje 2029-2030 | 2029 | 53350000 | 17060000 | EU fondovi Općina Tisno Općina Pirovac | Riješeni | Pravo građenja | DA | DA | DA | DA | DA | DA | NE | DA | DA | Strategija turizma Šibensko-kninske županije do 2034.godine Strateški cilj 1. Povećanje ulaganja u javno-komunalnu infrastrukturu Operativni cilj Unaprjeđenje javne komunalne infrastrukture i standarda Projekt 1 Unapređenje uređenja mjesta i unapređenje sadržaja u središtima mjesta | Projekt Aglomeracija Pirovac -Tisno -Jezera kroz širenje vodoopskrbne mreže, rekonstrukciju postojeće mreže te izgradnju sustava javne odvodnje uklanja postojeće infrastrukturne nedostatke koji su do sada predstavljali ograničavajući faktor za kapacitet i kvalitetu pružanja usluga u turizmu i drugim gospodarskim djelatnostima na području Općine Tisno i Općine Pirovac. Unaprijeđena pouzdanost i kvaliteta vodoopskrbne i sustava odvodnje omogućuju kontinuirano i neometano pružanje usluga, povećanje iskorištenosti kapaciteta te produljenje turističke sezone. Istodobno se smanjuju operativni troškovi povezani s gubicima vode, kvarovima i održavanjem sustava, čime se neposredno poboljšava financijski rezultat poslovanja. Povećana kvaliteta usluge u konačnici povećava zadovoljstvo lokalnog stanovništva i posjetitelja, što u konačnici rezultira većom turističkom potražnjom, rastom prihoda i jačanjem konkurentnosti destinacije. Neizravni pozitivni financijski učinak projekta na sektor turizma i povezane sektore očituje se kroz rast turističke potražnje i posljedično povećanje turističke potrošnje. Poboljšanje kvalitete okoliša, osobito morskog ekosustava, uslijed povećanja kvalitete sustava pročišćavanja vode, povećava atraktivnost destinacije, što se odražava u porastu broja dolazaka i noćenja turista i jednodnevnih posjetitelja. Za vrijeme realizacije projekta, lokalni poduzetnici mogu ostvariti izravne financijske koristi kroz sudjelovanje u građevinskim radovima, isporuci materijala, najmu opreme i pružanju stručnih i tehničkih usluga čime mogu ostvariti generiranje dodatnih prihoda i jačanje poslovnih kapaciteta. Nova komunalna infrastruktura povećava turističku aktivnost te generira dodatne prihode u ugostiteljstvu, trgovini, prometu i ostalim povezanim djelatnostima, uz istodobno poticanje investicija u turističke kapacitete i prateću infrastrukturu zbog novo poboljšane komunalne infrastrukture. Povećana izgradnja i rekonstrukcija objekata rezultira višim prihodima od vodnog doprinosa, dok rast broja i vrijednosti nekretnina te njihova turistička namjena dovode do povećanja prihoda od komunalne naknade. | DA | DA | DA
4. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | IV. Faza sanacije edukativno poučne staze Jezera – Uvala Gušćica | Projektom je predviđena realizacija ulaganja u IV. fazu sanacije edukativno-poučne staze Jezera – uvala Gušćica (k.č.br. 2004/2 k.o. Jezera). Na trasi postojeće staze, koja je uslijed oštećenja i neravnina otežano prohodna te ne osigurava odgovarajuću razinu pristupačnosti, planira se njezino uređenje i funkcionalna prilagodba u poučno-pješačku stazu. Ovom fazom dovršava se etapno uređenje, proširenje i opremanje javne turističke infrastrukture vrijednog obalnog prostora južno od središta mjesta do plaže Gušćice. | Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu, sigurnost i dostupnost obalnog prostora destinacije kroz širenje javne turističke infrastrukture u funkciji edukativno-poučne staze (lungomare). Projektom se osigurava kontinuirano i sigurno kretanje uz obalu, čime se potiče aktivni boravak u prirodi, rekreacija i bolja povezanost ključnih točaka destinacije. Realizacija projekta, u konačnici, povećat će atraktivnost i funkcionalnost prostora za korištenje od strane lokalnog stanovništva, turista i ostalih posjetitelja. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom | Općina Tisno | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2026. | 2027. | • Javna nabava i ugovaranje izvođača radova i stručnog nadzora –2026. • Građevinski radovi – 2026. -2027. • Otvorenje – 2026.-2027. | 2027. | 239155.75 | 0 | EU fondovi Državni proračun (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture) | Riješeni | Pravo građenja | DA | NE | NE | NE | NE | DA | DA | NE | NE
5. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Uređenje plaža | Projekt „Uređenje plaža“ obuhvaća uređenje, opremanje, sanaciju i održavanje plažnih prostora na području naselja Jezera. Planirane projektne aktivnosti provodit će se na plažama Lučica (Put Kučine), Zaratić i Banj (Brošćica – od Tisnog do ugostiteljsko-turističke zone Lovišća). U sklopu projekta planirano je uređenje plaže za pse na području plaže Lučica. Realizacijom projekta podiže se razina uređenosti i opremljenosti plažnih prostora, povećava njihova dostupnost i sigurnost za lokalno stanovništvo i posjetitelje tj. unaprjeđuje kvaliteta javne turističke infrastrukture u funkciji turizma i rekreacije. | Svrha projekta je unaprijediti razinu uređenosti i funkcionalnosti plažnih prostora na području naselja Jezera. Provođenjem projekta poboljšat će se pristup moru te opremiti prostor urbanom i komunalnom opremom (tuševi, kabine za presvlačenje, koševi za otpad, klupe i signalizacija) uz poštivanje načela zaštite okoliša i održivog korištenja obalnog prostora, a sve u cilju osiguravanja kvalitetne, sigurne i funkcionalne infrastrukture za lokalno stanovništvo i posjetitelje. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom | Općina Tisno | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2025. | 2029. | • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – 2025.-2026. • Priprema i provedba postupka javne nabave – 2027. • Izvođenje radova na uređenju plaža (Lučica – Put Kučine, Put Zaratića, Banj – Brošćica) – 2027.–2028. • Postavljanje komunalne i turističke opreme (tuševi, kabine, signalizacija, urbani mobilijar) – 2028.–2029. • Završetak radova i stavljanje plaža u funkciju – 2029. | 2029. | 800000 | 0 | Državni proračun Županijski proračun EU fondovi TZM jezera | Riješeni | Pravo građenja | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
6. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Uređenje mula u Luci Jezera (Zaratić) | Projekt obuhvaća uređenje i rekonstrukciju postojećeg mula kod plaže Zaratić u naselju Jezera s ciljem uspostave sigurnog prostora za komunalni vez brodica lokalnog stanovništva. Planirani zahvati uključuju sanaciju i uređenje obalne konstrukcije, uređenje pristupnog dijela mola (lukobrana), postavljanje opreme za privez plovila te ostale opreme. | Svrha projekta je unaprijediti lučku i komunalnu infrastrukturu na području naselja Jezera te osigurati siguran i organiziran prostor za vez plovila lokalnog stanovništva. Uređenjem mula povećat će se sigurnost priveza plovila, smanjiti neorganizirano vezivanje brodica uz obalu te poboljšati funkcionalnost i vizualni izgled obalnog prostora. Projekt doprinosi kvalitetnijem korištenju pomorskog dobra, boljoj organizaciji pomorskog prometa u lokalnoj luci te unapređenju turističke i komunalne infrastrukture destinacije. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjemBroj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone | Lučka uprava Šibensko-kninske županije | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2027. | 2029. | • Izrada projektne dokumentacije i priprema projekta – 2027. • Provedba postupka javne nabave – 2028. • Izvođenje radova na uređenju mula i postavljanje opreme za komunalni vez – 2028.-2029. • Završetak projekta i stavljanje mula u funkciju – 2029. | 2029. | 400000 | 0 | Općinski proračun Županijski proračun Državni proračun EU fondovi | Riješeni | Pravo građenja | DA | NE | NE | DA | NE | NE | NE | NE | NE
7. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Uređenje Sportskog centra "Petrov vrt" u Jezerima | Predmet projekta je uređenje centra Petrov vrt u Jezerima, s ciljem poboljšanja funkcionalnosti, sigurnosti i kvalitete sportsko-rekreacijskih sadržaja. Zahvat uključuje obnovu i modernizaciju postojećih sportskih terena (malonogometnog, teniskog, košarkaškog te street workout) i prateće infrastrukture, kao i uređenje prostora za boravak i rekreaciju korisnika. Sportski centar predstavlja važan dio lokalne sportsko-rekreacijske ponude i koristi se od strane lokalnog stanovništva i posjetitelja . Projektom se osiguravaju bolji uvjeti za svakodnevno korištenje prostora te organizaciju manjih sportskih i rekreativnih aktivnosti. | Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu života lokalnog stanovništva i obogatiti turističku ponudu destinacije kroz razvoj i unaprjeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture Sportskog centra Petrov vrt u Jezerima. Uređenjem i modernizacijom centra povećava se dostupnost i sigurnost prostora za sve dobne skupine, potiče aktivan način života te razvoj sporta i rekreacije. Projekt doprinosi većoj atraktivnosti destinacije i stvaranju dodatnih sadržaja za posjetitelje tijekom cijele godine. Time se potiče intenzivnije korištenje prostora te jača uloga centra kao mjesta društvenog okupljanja i aktivnog boravka na otvorenom. | • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija pristupačnih osobama s invaliditetom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | Općina Tisno | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2027. | 2029. | • Priprema projekta i izrada projektno-tehničke dokumentacije – 2027. • Provedba postupaka javne nabave – 2028. • Izvođenje građevinskih radova i opremanja – 2028.–2029. • Završetak projekta – 2029. | 2029. | 300000 | 0 | Općinski proračun Županijski proračun Državni proračun EU fondovi | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
8. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Kad nebo priča Jezerima | Predmet projekta „Kad nebo priča Jezerima“ je provedba edukativnih, interpretacijskih i turističkih aktivnosti usmjerenih na promatranje i interpretaciju noćnog neba u Jezerima na otoku Murteru. Projekt uključuje radionice, javna predavanja, vođena promatranja neba i druge aktivnosti kojima se približavaju astronomski fenomeni i prirodne znanosti lokalnom stanovništvu i posjetiteljima na odabranim lokalitetima destinacije. | Svrha projekta je popularizacija prirodnih znanosti, razvoj astroturizma te obogaćivanje turističke ponude otoka Murtera i Jezera kroz razvoj novog turističkog proizvoda. Projekt je usmjeren na upoznavanje sudionika s osnovama astronomije i prirodnih znanosti te na popularizaciju znanstvenog pristupa kroz interaktivne i edukativne sadržaje. Kroz organizaciju promatranja, radionica i predavanja povećat će se interes lokalnog stanovništva i posjetitelja za astronomiju, svemir i znanost općenito, uz istodobno poticanje suradnje između obrazovnih institucija, lokalne zajednice i turističkog sektora. Edukacije će se provoditi na odabranim lokacijama koje imaju pogodne uvjete za promatranje noćnog neba, među kojima su atrakcijski vrijedni prostori prirodne i kulturne baštine destinacije - poluotok Murtarić, Pudarica i drugi. Time će se Jezera pozicionirati kao prepoznatljiva destinacija astroturizma, s jasno diferenciranim turističkim proizvodom koji će privući posjetitelje zainteresirane za autentična, edukativna i doživljajna iskustva u jedinstvenom mediteranskom ambijentu. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | TZM Jezera | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2027. | 2029. | • Uvrštavanje u Plan rada TZM-a – 2027. • Uspostava suradnje s partnerima i stručnjacima – 2027. • Provedba edukativnih aktivnosti (radionice, predavanja, promatranje neba) – 2027.-2029. • Održavanje javnih događanja i interpretacijskih programa – 2027.-2029. | 2029. | 30000 | 50% | Općinski proračun Županijski proračun EU fondovi Donacije | Riješeni | Pravo služnosti | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
9. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Označavanje biciklističkih i pješačkih staza | Provedbom projekta „Označavanje i uređenje pješačkih i biciklističkih ruta“ unaprijedit će se javna turistička infrastruktura za aktivni turizam kroz označavanje i uređenje postojećih pješačkih i biciklističkih ruta na području otoka Murtera, s naglaskom na poboljšanje sigurnosti, preglednosti i pristupačnosti. | Na području otoka Murtera nalazi se veći broj pješačkih (Vojni kompleks Raduč, poluotok Murtarić, Kroz uvalu do vrha i Čuvarica Pudarica) i biciklističkih ruta (Staza crkve, Staza kroz masline, Najljepši vidikovci, Putem mora i bora i Bodulska priča) koje prolaze trasama javnih i nerazvrstanih cesta i se razlikuju po duljini, podlozi i stupnju zahtjevnosti za korištenje. Iako su interaktivne karte dostupne putem Google Mapsa i GPS uređaja, trase staza trenutačno nisu u potpunosti označene i interpretirane na terenu. Projekt će započeti održavanjem postojeće i postavljanjem nove signalizacije i informativnih sadržaja na najposjećenijim stazama i ključnim turističkim lokalitetima, nakon čega će se aktivnosti postupno širiti na ostale lokacije, u skladu s njihovom važnošću i razinom posjećenosti. U završnoj fazi projekt će obuhvatiti i manje korištene trase, čime će se uspostaviti cjelovit i funkcionalan sustav signalizacije koji omogućuje lakše i sigurnije kretanje korisnika, bolju orijentaciju te kvalitetniju interpretaciju prostora. Provođenjem ovog projekta omogućit će se lakše snalaženje i sigurnije kretanje korisnika, što će dovesti do većeg korištenja staza za sport, rekreaciju i aktivan boravak u prirodi. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem | TZ Šibensko-kninske županije TZM Jezera, TZM Betina, TZO Tisno, TZO Murter-Kornati | Općina Tisno, Općina Murter-Kornati | 2026. | 2029. | • Ishodovanje potrebnih suglasnosti i dozvola – 2026. -2029. • Javna nabava – 2027.-2029. • Provođenje radova – 2027.-2029. | 2029. |  | 2000,00 € (godišnje) | Državni proračun Županijski proračun EU fondovi Donacije | Neriješeni | Pravo služnosti | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
10. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Interpretacijsko opremanje turističkih atrakcija | Projektom „Interpretacijsko opremanje turističkih atrakcija“ provest će se sustavno interpretacijsko opremanje odabranih turističkih lokaliteta na području destinacije kroz izradu i postavljanje interpretacijskih ploča te razvoj dodatnih interpretacijskih elemenata, poput signalizacije, tematskih ruta, digitalnih sadržaja (QR kodovi, web i mobilne aplikacije) i drugih alata za interpretaciju baštine. Time će se osigurati njihova jasnija i atraktivnija prezentacija u prostoru te uspostaviti strukturiran, sadržajno usklađen i suvremen sustav interpretacije turističkih atrakcija. | Na području Jezera nalazi se niz lokaliteta prirodne, kulturne i povijesne vrijednosti koji, unatoč svojoj atraktivnosti, nisu sustavno interpretirani niti prezentirani na način koji omogućuje njihovo potpuno razumijevanje i doživljaj od strane lokalnog stanovništva, turista i posjetitelja. Nedostatak informacija na samoj lokaciji rezultira fragmentiranim doživljajem prostora te ograničenim korištenjem njegovih potencijala u turističkom smislu. Svrha projekta je uspostaviti jasan, dostupan i sadržajno ujednačen sustav interpretacije koji će posjetiteljima omogućiti neposredno upoznavanje s vrijednostima prostora na mjestu njihova boravka. Time će se unaprijediti razumijevanje lokaliteta, osigurati kvalitetnije povezivanje pojedinih točaka interesa te potaknuti aktivnije kretanje i istraživanje destinacije. Interpretacijske ploče bit će oblikovane kao jedinstveni, standardizirani informacijski elementi usklađeni s vizualnim identitetom destinacije, čime će se osigurati prepoznatljiv i konzistentan način prezentacije prostora. Sadržajno će objedinjavati tekstualne, vizualne i digitalne komponente, uključujući kratke interpretacijske tekstove, fotografije, grafičke i kartografske prikaze te QR kodove koji omogućuju pristup dodatnim digitalnim sadržajima i proširenim informacijama. Uvođenjem novih interpretacijskih elemenata u prostor povećat će se vrijeme zadržavanja posjetitelja na lokalitetima, poboljšati kvaliteta njihova boravka te omogućiti intenzivnije i sadržajno bogatije korištenje postojećih turističkih resursa. Na taj način projekt doprinosi jačanju ukupne turističke ponude destinacije i njezinoj prepoznatljivosti kroz jasnije oblikovan identitet prostora te stvaranje autentičnog i doživljajno bogatog turističkog proizvoda. | • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Udio atrakcija (lokaliteta) pristupačnih osobama s invaliditetom • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | TZ ŠKŽ TZM Jezera | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2026. | 2029. | • Izrada dokumentacije (elaborat) i Ishodovanje suglasnosti – 2026.-2029. • Nabava i postavljanje signalizacije – 2026.-2029. • Uređenje interpretacijskih točaka –2026.-2029. • Digitalna integracija (QR kodovi, vodiči) – 2026.-2029. • Promocija i uključivanje u turističku ponudu – 2026.-2029. | 2029. | 80000 | 100% | EU fondovi Općinski proračun Županijski proračun Državni proračun Donacije | Riješeni | Ostalo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | DA | NE | NE
11. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Ambijentalno uređenje destinacije | Projekt "Ambijentalno uređenje destinacije" predstavlja inicijativu Turističke zajednice TZM Jezera usmjerenu na unapređenje estetskog, ekološkog i kulturnog identiteta destinacije. Aktivnosti obuhvaćaju sadnju drveća i ukrasnog bilja, uređenje okoliša javnih prostora i ureda, kao i uključivanje stanovništva u nagradne akcije uređenja privatnih i poslovnih prostora. Projekt uključuje provedbu aktivnosti kojima je cilj definirati i opremiti glavne točke zadržavanja posjetitelja i turista, čime se poboljšava iskustvo boravka u mjestu. Posebna vrijednost projekta je u aktivnom uključivanju dionika javnog, privatnog i civilnog sektora, čime se potiče zajedništvo, osjećaj ponosa i pripadnosti destinaciji. | Svrha projekta "Ambijentalno uređenje destinacije" jest stvaranje ugodnog, uređenog i prepoznatljivog ambijenta naselja Jezera koji će doprinositi kvaliteti života lokalnog stanovništva i privlačnosti destinacije za posjetitelje tijekom cijele godine. Projekt potiče aktivno sudjelovanje građana, ustanova i poduzetnika u uređenju javnih i privatnih prostora, čime se jača zajedništvo, razvija osjećaj ponosa i odgovornosti prema vlastitom gradu te gradi pozitivan vizualni identitet destinacije. Poseban naglasak stavlja se na ekološki aspekt kroz sadnju zelenila i očuvanje okoliša, ali i na estetske vrijednosti koje Jezera čine ljepšim i gostoljubivijim mjestom. | • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji | TZM Jezera | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2025. | 2029. | • Raspisivanje javnog poziva (kontinuirano) – 2025.-2029. • Odabir lokacija (kontinuirano) – 2025.-2029. • Provedba i održavanje hortikulturnog uređenja (kontinuirano) – 2025.-2029. | 2029. | 25000 | 100% | EU fondovi Općinski proračun Županijski proračun Državni proračun Donacije | Riješeni | Ostalo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
12. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Podizanje kvalitete postojećih i razvoj novih događanja i manifestacija | Projektom „Podizanje kvalitete postojećih i razvoj novih događanja i manifestacija“ unaprijedit će se postojeća te razviti nova događanja i manifestacije kroz sadržajno, organizacijsko i promotivno unaprjeđenje. Projekt obuhvaća osmišljavanje tematski raznolikih sadržaja prilagođenih različitim profilima posjetitelja kroz povećanje kvalitete postojećih i razvoj novih događanja i manifestacija. Razvoj novih manifestacija planiran je kroz primjenu integriranog pristupa koji će uključiti definiranje jasnog koncepta i ciljanih tržišta, uključivanje lokalnih dionika, osmišljavanje kvalitetnog programskog sadržaja (potencijalno pilot provedbu) te kontinuirano unapređenje kroz promociju i evaluaciju rezultata. Poseban naglasak stavlja se na oblikovanje događanja i manifestacija koji doprinose obogaćivanju turističke ponude tijekom cijele godine ili predsezone i posezone. | Svrha projekta je unaprijediti i obogatiti turističku ponudu TZM Jezera kroz potporu postojećim i organizaciju novih kulturnih, zabavnih, sportskih i tematskih događanja i manifestacija koje će doprinijeti produljenju turističke sezone, povećanju broja dolazaka i noćenja te obogaćivanju ukupnog doživljaja destinacije, uz jačanje njezine prepoznatljivosti i konkurentnosti na turističkom tržištu. Manifestacije se razvijaju u suradnji s lokalnim udrugama, poduzetnicima, institucijama i drugim dionicima s ciljem jačanja zajedništva i aktivnog uključivanja lokalne zajednice u osmišljavanje nove turističke ponude. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane • Poslovni prihod gospodarskih subjekata (obveznika poreza na dobit) u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | TZM Jezera | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2026. | 2029. | • Organizacijska i financijska podrška postojećim manifestacijama radi povećanja njihove kvalitete, atraktivnosti i prepoznatljivosti. • Osmišljavanje i organizacija novih manifestacija s ciljem obogaćivanja kulturne, zabavne i turističke ponude destinacije. • Promocija manifestacija i destinacije kroz različite komunikacijske kanale radi povećanja vidljivosti i posjećenosti. • Aktivno uključivanje lokalne zajednice i dionika iz javnog, privatnog i civilnog sektora u planiranje i provedbu manifestacija. | 2029. | 700,000,00 € | 80% | EU fondovi Općinski proračun Državni proračun Županijski proračun Donacije |  |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
13. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Poticanje certificiranja turističkog smještaja | Kroz organizaciju radionica, savjetovanja i informativnih kampanja, vlasnicima i iznajmljivačima smještajnih objekata pružit će se stručna podrška u procesu stjecanja vjerodostojnih certifikata (npr. EU Ecolabel, Bike Friendly, Eno-gastro, Local Host, Like Home i dr.). Projekt uključuje i izradu lokalnih smjernica za održivo poslovanje u turizmu te promociju certificiranih objekata u turističkoj ponudi Jezera. | Svrha projekta je potaknuti razvoj smještajne ponude prema održivom poslovanju kroz povećanje broja certificiranih smještajnih objekata. Provedbom edukacija i savjetovanja podiže se razina znanja o održivim praksama, smanjuje negativan utjecaj turizma na okoliš te jača tržišna prepoznatljivost Jezera kao održive i odgovorne destinacije. Projekt doprinosi stvaranju konkurentnije i ekološki osviještene turističke ponude koja odgovara suvremenim trendovima i očekivanjima gostiju | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji | TZM Jezera | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2026. | 2029. | • Organizacija edukativnih radionica i savjetovanja za iznajmljivače - provedba stručnih programa o postupku certificiranja i prednostima ekoloških oznaka • Podrška u procesu certificiranja - pružanje tehničke pomoći i informacija zainteresiranim objektima za dobivanje certifikata • Promocija certificiranih smještajnih objekata - izrada promotivnih materijala i uključivanje certificiranih objekata u turističke kampanje i online platforme Općine Tisno i TZM Jezera | 2030. | 10000 | 100% | EU fondovi Općinski proračun Državni proračun Županijski proračun Donacije |  |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
14. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Zaštita i valorizacija kulturno-povijesne cjeline Jezera | Predmet projekta je provođenje aktivnosti za proglašenje kulturno-povijesne cjeline Jezera zaštićenim kulturnim dobrom, sukladno Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koje uključuju njezinu identifikaciju, dokumentiranje, valorizaciju i utvrđivanje mjera zaštite radi upisa u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Projekt uključuje provedbu niza međusobno povezanih aktivnosti koje započinju pokretanjem postupka i prikupljanjem relevantne povijesne, arhivske i prostorne dokumentacije, nakon čega slijedi terensko istraživanje i dokumentiranje postojećeg stanja. Na temelju prikupljenih podataka izrađuje se konzervatorska studija u kojoj se provodi analiza i valorizacija kulturno-povijesne cjeline, definiraju njezine granice te utvrđuju mjere zaštite i smjernice za očuvanje. Nakon toga provodi se stručna evaluacija i usuglašavanje s nadležnim tijelima, čime se stvaraju uvjeti za donošenje rješenja o proglašenju kulturnog dobra i njegov upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. | Svrha projekta je osigurati sustavnu zaštitu, očuvanje i održivo upravljanje kulturno-povijesnom cjelinom Jezera kao vrijednim dijelom kulturne baštine Republike Hrvatske. Projekt ima za cilj utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za predmetnu cjelinu te njezin upis u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, čime se osigurava njezina pravna zaštita i trajno očuvanje. Registar predstavlja službenu evidenciju kulturnih dobara pod zaštitom države, uspostavljenu temeljem Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Proglašenjem kulturnog dobra povećava se ukupna turistička atraktivnost destinacije, potiče razvoj održivog turizma te se ostvaruju gospodarske, društvene i prostorne koristi kroz očuvanje identiteta i unapređenje kvalitete prostora. | • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom | Općina Tisno TZM Jezera | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2027. | 2029. | • Prikupljanje podataka i dokumentacije – 2027.-2029. • Izrada konzervatorske studije i ostale dokumentacije – 2028.-2029. • Stručna evaluacija i revizija – 2028.-2029. • Donošenje rješenja o zaštiti – 2029. • Upis u registar kulturnih dobara – 2029. | 2029. | 150000 | 5% | Općinski proračun Državni proračun Županijski proračun EU fondovi |  |  | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
15. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Razvoj hotelskog smještaja | Projekt „Razvoj hotelskog smještaja“ obuhvaća uređenje i/ili izgradnju jednog ili više objekata hotelskog smještaja na području destinacije. Time će se osigurati ponovna uspostava smještajnih kapaciteta hotelske ponude kroz razvoj suvremenih, održivih i identitetski usmjerenih koncepata hotelskog smještaja (obiteljski, boutique, heritage, wellness & spa, eco, lifestyle i sl.). Realizacijom projekta omogućit će se razvoj kvalitetnih turističkih usluga veće dodane vrijednosti, temeljenih na interpretaciji i integraciji lokalne povijesne i kulturne baštine, arhitekture, gastronomije i tradicije, uz naglasak na održivost i zelene prakse tj. odgovorno korištenje prostora i resursa te unapređenje cjelokupnog iskustva i dobrobiti posjetitelja. | Svrha projekta „Razvoj hotelskog smještaja“ je transformacija destinacije u konkurentnu i tržišno prepoznatljivu turističku destinaciju kroz unapređenje hotelske ponude. Realizacijom novih hotelskih kapaciteta omogućit će se povećanje turističke potrošnje, produljenje turističke sezone, privlačenje gostiju srednjih i viših dohodovnih razreda, jačanje lokalnog gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta te razvoj sadržajnije i kvalitetnije turističke ponude, što će u konačnici doprinijeti kvaliteti destinacijskog doživljaja i dugoročnom jačanju konkurentske pozicije destinacije. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane • Poslovni prihod gospodarskih subjekata (obveznika poreza na dobit) u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | Privatni sektor | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2027 | 2029 | • Provedba konzultativnog procesa sa zainteresiranim dionicima– 2027. • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – 2027.-2028. • Građevinski radovi (izgradnja ili prenamjena objekata) – 2027.-2028. • Unutarnje opremanje objekta – 2028-2029. • Otvorenje objekta – 2028.-2029. | 2029 | / | / | EU fondovi Državni proračun | U postupku rješavanja | Ostalo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
16. | XV ŠIBENSKO-KNINSKA | TZM Jezera | Razvoj kamping ponude | Projekt „Razvoj kamping ponude“ obuhvaća unapređenje postojećih i razvoj novih kamping kapaciteta kroz uvođenje suvremenih oblika smještaja prilagođenih zahtjevima suvremene turističke potražnje. Projekt uključuje izgradnju i uređenje kamp parcela, mobilnih kućica, glamping sadržaja te prateće infrastrukture poput sanitarnih objekata, recepcija, ugostiteljskih i rekreacijskih sadržaja (uključujući sadržaje koji omogućuju cjelogodišnje korištenje, poput grijanih bazena, wellness sadržaja te tematskih i edukativnih prostora) na područjima destinacije koja su prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji raspoloživa za privođenje ovoj vrsti namjene. | Kamping turizam predstavlja tradicionalno snažan segment turističke ponude destinacije, ali u postojećem obliku ne ostvaruje puni tržišni potencijal u uvjetima promijenjenih očekivanja gostiju. Suvremeni trendovi u kamping turizmu ukazuju na rast potražnje za inovativnim i kvalitetnijim oblicima smještaja koji kombiniraju boravak na otvorenom s razinom komfora karakterističnom za hotelski smještaj. Svrha projekta je prilagoditi postojeći kamping segment tim promjenama kroz podizanje razine kvalitete i proširenje ponude, kako bi se omogućilo privlačenje novih tržišnih segmenata i zadržavanje konkurentnosti destinacije u uvjetima sve jače međunarodne konkurencije. U inicijalnoj fazi predviđeno je provođenje aktivnosti kojima se potiče interes i uključivanje potencijalnih investitora i korisnika u razvoj kamping kapaciteta, nakon čega slijedi realizacija ulaganja kroz izgradnju i uređenje smještajnih i pratećih sadržaja. Realizacijom ulaganja omogućit će se još kvalitetnije pozicioniranje Jezera kao održive i konkurentne destinacije koja razvija inovativne oblike kamping smještaja i povećava ukupnu dodanu vrijednost turističkog proizvoda destinacije. | • Broj turističkih noćenja na stotinu stalnih stanovnika u vrhu turističke sezone • Zadovoljstvo cjelokupnim boravkom u destinaciji • Zadovoljstvo lokalnog stanovništva turizmom • Prosječna duljina boravka turista u destinaciji • Ukupan broj dolazaka turista u mjesecu s najvećim opterećenjem • Ukupan broj zaposlenih u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane • Poslovni prihod gospodarskih subjekata (obveznika poreza na dobit) u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | Privatni sektor | Općina Tisno (naselje Jezera) | 2027 | 2029 | • Provedba konzultativnog procesa sa zainteresiranim dionicima– 2026. • Uspostava institucionalnog okvira i mehanizama potpora za razvoj smještajnih kapaciteta (modeli sufinanciranja, javni pozivi i dr.) – 2027. • Izrada projektno-tehničke dokumentacije – 2027. • Prijava projekata na dostupne izvore financiranja (nacionalni i EU fondovi, programi ruralnog razvoja i dr.) – 2027.-2028. • Provedba radova – 2028. • Završetak radova i otvorenje – 2029. | 2029 | / | / | EU fondovi Državni proračun | Riješeni | Vlasništvo | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE
Note on AE2: Ministarstvo turizma i sporta: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_158_2505.html

## Sheet2
Osnova za raspolaganje nekretninama
Koncesija
Pravo građenja
Pravo služnosti
Suvlasništvo
Ugovor o zakupu
Vlasništvo
Ostalo
Nisu riješeni imovinsko - pravni odnosi
Postoji li u trenutku popunjavanja upitnika izrađena studija predizvodljivosti i/ili studija izvedivosti?
DA
NE
Popis županija u Republici Hrvatskoj i Grad Zagreb
I ZAGREBAČKA
II KRAPINSKO-ZAGORSKA
III SISAČKO-MOSLAVAČKA
IV KARLOVAČKA
V VARAŽDINSKA
VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA
VIII PRIMORSKO-GORANSKA
IX LIČKO-SENJSKA
X VIROVITIČKO-PODRAVSKA
XI POŽEŠKO-SLAVONSKA
XII BRODSKO-POSAVSKA
XIII ZADARSKA
XIV OSJEČKO-BARANJSKA
XV ŠIBENSKO-KNINSKA
XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
XVII SPLITSKO-DALMATINSKA
XVIII ISTARSKA
XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA
XX MEĐIMURSKA
XXI GRAD ZAGREB
Imovinsko - pravni odnosi
Riješeni
U postupku rješavanja
Neriješeni